## Hoja1
NOMBRE PROYECTO | Tecnoventas |  | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [6 empty] | 2023-06-08 | [6 empty] | 2023-06-15 | [6 empty] | 2023-06-22
INICIO PROYECTO |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
Formulario de registro | Lisbeth, Paula | 100% | 2023-06-05 | 2023-06-19
Validacion del formulario | Santiago | 100% | 2023-06-05 | 2023-06-19
Inicio sesión cliente | Paula, Santiago | 100% | 2023-06-05 | 2023-06-19
Abrir sección de productos | Diego, Lisbeth | 100% | 2023-06-20 | 2023-06-30
Visualizar productos | Diego, Santiago, Paula | 100% | 2023-06-20 | 2023-06-30
Buscar productos | Lisbeth | 100% | 2023-07-14 | 2023-08-04
Seleccionar categoria | Diego, Lisbeth | 100% | 2023-07-14 | 2023-07-21
Modificar precio | Paula | 100% | 2023-08-15 | 2023-08-31
Cambiar Disponibilidad | William, Paula | 100% | 2023-08-15 | 2023-08-31
Registrar producto | Paula, Sofia | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-11
Seleccionar producto | Diego, Lisbeth, Paula, Santiago | 100% | 2023-10-25 | 2023-12-01
Visualizar disponibilidad del producto | William, Sofia | 100% | 2023-10-25 | 2023-12-01
Comprar producto | Lisbeth, Paula | 90% | 2023-10-25 | 2023-12-01
Seleccionar caracteristicas con filtro | Diego | 95% | 2023-11-25 | 2023-12-01
Seleccionar productos a comparar | Santiago | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-11
Generar tabla comparativa | Santiago, Paula | 70% | 2023-11-25 | 2023-12-11
Inicio sesion Admin | Paula | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-01
Sección de productos admin | Diego, Paula | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-07
Visualizar disponibilidad del producto Admin | William | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-07
Lista de productos admin | Paula, Sofia | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-07
Modificar caracteristicas | Santiago | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-07
Seleccionar Productos | William, Santiago | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-07
Boton de Ayuda | William, Sofia | 40% | 2024-02-01 | 2024-02-12